## Feuil1
Taches | Guillaume |  | Thibaut |  | Avancement
| Temps | Réalisé en | Temps | Réalisé en
Ajout éléments de base (2 cubes + player + caméra + map) | 5min | TP1 | 5min | TP1 | Ok
Rédaction du cahier des charges | 20min | TP1 | 20min | TP1 | En cours
Constrution de la map | 15min | TP1 | 15min | TP1 | En cours
Ajout contrôle du player | 15min | TP1 | 15min | TP1 | OK
Ajout déplacement cube | 30min | - |  |  | Ok
Ajout ATH simple | 15min | - |  |  | Ok
Ajout des bombes et des explosion des cubes grace au bombes (particules) | 20min | - |  |  | OK
Amélioration déplacement cube : impossible de pousser deux cubes à la fois | 30min | - |  |  | OK
Corriger problème collision entre les cubes | 1h | TP2 |  |  | Ok
Modélisation de la bombe |  |  | 15min | TP2 | Ok
Intégration de la bombe | 15min |  |  |  | OK
Caméra 3ème personne |  |  |  |  | A faire
Modélisation player |  |  |  |  | A faire
Texture map + cubes + bombes + player + sceptre |  |  |  |  | A faire
Sons |  |  |  |  | A faire